## previsione costo personale
Tabella piano finanziario a preventivo
Costo Personale | [6 empty] | WP | Ordinario |  | Associato |  | Totale
| Personale interno | ORE MESE | COSTO AZIENDALE | Ore anno | costo orario |  |  | Ore | Importo | Ore | Importo | Ore | Importo
ORD | Alfredo Soldati da nov 2018 a ott 2019 | 143 | 68142.31 | 1720 | 39.62 |  | WP 1 | 100 | 4172 | 59 | 1828 | 159 | 6000
ASS | Cristian Marchioli 2018 | 143 | 69717.69 | 1720 | 40.53 |  | WP 2 | 47 | 1960 | 75 | 3040 | 122 | 5000
ASS | Marina Campolo 2018 | 143 | 69717.69 | 1720 | 40.53 |  | WP 3 | 496 | 20693 | 353 | 14307 | 849 | 35000 | In WP3 nel file piano finanziario dettagliato sono state indicati Euro 35,000 anziché 37,500
ASS | Stefano Maschio 2018 | 143 | 86015.61 | 1720 | 50.01 |  | WP 4 | 120 | 5000 | 602 | 27500 | 722 | 32500
[7 empty] | totale | 763 | 31825 | 1089 | 46675 | 1852 | 78500
Previsione rendiconto
Durata progetto 24 mesi
| Personale interno | ore produttive nei 24 mesi del progetto | ore totali dedicate a Interreg | % impegno su Interreg | Importo annuale imputato su Interreg | importo mensile imputato su Interreg | Importo totale imputato su Interreg | Ore mensili calcolate su 1720 anno
| Alfredo Soldati | 3440 | 241 | 7 | 4769.96 | 397.5 | 9540 | 10.03
| Cristian Marchioli | 3440 | 853 | 24.8 | 17289.99 | 1440.83 | 34579.92 | 35.55
| Marina Campolo | 3440 | 846 | 24.6 | 17150.55 | 1429.21 | 34301.04 | 35.26
| Stefano Maschio | 3440 | 241 | 7 | 6021.09 | 501.76 | 12042.24 | 10.03
|  | Totale imputato a progetto |  |  |  |  | 90463.2
|  | Importo indicato a progetto |  |  |  |  | 81000
|  | Differenza |  |  |  |  | 9463.2
Previsione rendiconto
| Personale interno | Rendiconto 01/11/2019-30/04/2020 | Rendiconto 01/05/2020-31/10/2020 | Rendiconto 01/11/2020 - 30/04/2021 | Rendiconto 01/05/2021-31/10/2021 | Totale rendicontato |  | WP | Descrizione |  |  | periodo da prg | Importo personale | Rimodulazione Cristian | effettivo
| Alfredo Soldati | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 9540 |  | WP 1 | Project management |  |  | 11/2019-10/2021 | 6000 | 9500 | 7694.4
| Cristian Marchioli | 8644.98 | 8644.98 | 8644.98 | 8644.98 | 34579.92 |  | WP 2 | Comunicazione |  |  | 11/2019-10/2021 | 5000 | 6000 | 5879.68
| Marina Campolo | 8575.26 | 8575.26 | 8575.26 | 8575.26 | 34301.04 |  | WP 3 | Sviluppo di protocolli innovativi per la riduzione dell'impatto ambientale dei materiali di scarto da lavorazione lapidea |  |  | 01/2020-06/2021 | 37500 | 40000 | 40032
| Stefano Maschio | 3010.56 | 3010.56 | 3010.56 | 3010.56 | 12042.24 |  | WP 4 | Identificazione e sviluppo di nuove soluzioni di miglior prassi per il recupero degli scarti di lavorazione come materie prime secondarie |  |  | 04/2020-10/2021 | 32500 | 35000 | 36857.12
| Totale rendicontato | 22615.8 | 22615.8 | 22615.8 | 22615.8 | 90463.2 |  | totale |  |  |  |  | 81000 | 90500 | 90463.2
|  | Rendiconto 01/11/2019-30/04/2020 (6 MESI) |  |  |  |  | Rendiconto 01/05/2020-31/10/2020 (6 MESI) |  |  |  |  | Rendiconto 01/11/2020 - 30/04/2021 (6 MESI) |  |  |  |  | Rendiconto 01/05/2021-31/10/2021 (6 MESI) |  |  |  |  | Totale
| Personale interno | WP1 | WP2 | WP3 da 01/2020 | WP4 da 04/2020 | Differenza | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | Differenza | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | Differenza | WP1 | WP2 | WP3 fino 06/2021 | WP4 | Differenza
| Alfredo Soldati | 950.88 | 475.44 | 800.2 | 158.48 | 0 | 950.88 | 475.44 | 483.24 | 475.44 | 0 | 950.88 | 475.44 | 475.44 | 483.24 | 0 | 950.88 | 562.48 | 158.48 | 713.16 | 0 | 9540
| Cristian Marchioli | 972.72 | 486.36 | 5807.88 | 1378.02 | 0 | 972.72 | 486.36 | 3538.2 | 3647.7 | 0 | 972.72 | 486.36 | 3647.7 | 3538.2 | 0 | 972.72 | 486.36 | 1621.2 | 5564.7 | 0 | 34579.92
| Marina Campolo |  | 486.36 | 6508.23 | 1580.67 | 0 |  | 486.36 | 4134.06 | 3954.84 | 0 |  | 486.36 | 3954.84 | 4134.06 | 0 |  | 486.36 | 1621.2 | 6467.7 | 0 | 34301.04
| Stefano Maschio |  |  | 2460.45 | 550.11 | 0 |  |  | 1510.26 | 1500.3 | 0 |  |  | 2110.38 | 900.18 | 0 |  |  | 1200.24 | 1810.32 | 0 | 12042.24
| Totale | 1923.6 | 1448.16 | 15576.76 | 3667.28 |  | 1923.6 | 1448.16 | 9665.76 | 9578.28 |  | 1923.6 | 1448.16 | 10188.36 | 9055.68 |  | 1923.6 | 1535.2 | 4601.12 | 14555.88 |  | 90463.2